Các Request sẽ giải quyết trong buổi này:

Request 1: define measurable project objectives and related success criteria - list at least two project objectives and explain how each of that objective will be measured.

Request 2: provide at least three main project milestones that will be used to mark project progress. Select one project milestone that you know the best then determine at least ten activities and determine their sequences with relevant relationships (FS, SS, SF, FF) among them to complete that milestone.

Request 3: identify three project risks by listing out the risk title/name, description, possible impacts (in term of scope or quality, time, and cost), and relevant risk response plans (mitigation, contingency).

Request 4: Define at least 2 project objectives using SMART criteria (objectives that are Specific Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound, ensuring clarity, trackability, and focus for achieving desired outcomes).

Request 5: Define the scope for this project which include in-scope items, exclusive (or out-of-scope) items, and the deliverables that you would need to provide for the project.

Request 6: Develop a WBS for the project. Break down the work to Level 3 or Level 4, as appropriate.

Request 7: Identify milestones mapped to the main deliverables for the project. For each milestone, write a short explanation of how to measure its status — completed or not.

1. Cấu trúc Phân chia Công việc (Work Breakdown Structure - WBS)

Kiến thức Cơ bản

WBS là sự phân chia thứ bậc, định hướng theo sản phẩm bàn giao của tổng thể công việc dự án thành các thành phần nhỏ hơn, dễ quản lý hơn. Nó là nền tảng cho việc lập kế hoạch, ước tính và kiểm soát dự án.

- Nguyên tắc: 100% công việc phải được thể hiện trong WBS (Quy tắc 100%).

- Các Cấp độ:

  - Cấp 1: Dự án (Project)

  - Cấp 2: Các Giai đoạn (Phases) hoặc Các Sản phẩm Bàn giao Chính (Major Deliverables)

  - Cấp 3, 4 (Work Package - Gói Công việc): Mức độ chi tiết nhất, nơi công việc được giao, ước tính và giám sát.

Ví dụ (Áp dụng Request 1)

| Yêu cầu (Request 1) | Tiếng Việt |
| --- | --- |
| Request – Work Breakdown Structure | Yêu cầu – Cấu trúc Phân chia Công việc (WBS) |
| Develop a WBS for the project. Break down the work to Level 3 or Level 4, as appropriate. | Hãy xây dựng một WBS cho dự án. Phân tách công việc chi tiết đến Cấp độ 3 hoặc Cấp độ 4, tùy theo mức độ phù hợp. |

WBS cho Dự án Số hóa Thư viện (Đến Cấp độ 3/4)

- Website kênh tin tức cho đại học

  - Lấy yêu cầu

    - Lấy yêu cầu để làm SRS

      - BA làm việc với Khách hàng thu thập yêu cầu

      - Hoàn thiện document và bàn giao SRS

    - Thu thập thông tin thiết RDS

      - Chuẩn bị tài liệu SRS

      - Thu thập thông tin design

      - Hoàn thiện bản RDS

  - Thiết kế hệ thống

    - Thiết kế Architecture

      - Phân tích RDS để đưa ra công nghệ phù hợp

      - Thiết kế Architecture cho source code BackEnd

    - Thiết kế Infrastructure

      - Phân tích RDS để chuẩn cloud, server

      - Thiết kế pipeline CI/CD Devops

      - Thiết kế Testing Automatic

    - Thiết kế UI & UX

      - Phân tích RDS xác định template phần mềm

      - Vẽ khung phần mềm

      - Hoàn thiện bản Figma Design

  - Implement

    - ….

2. Ví dụ:

| Cấp 1 (Dự án) | Cấp 2 (Giai đoạn/Sản phẩm chính) | Cấp 3 (Sản phẩm/Gói Công việc) | Cấp 4 (Hoạt động/Task chi tiết) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Dự án Kênh Tin tức Đại học | 1.1. Lập kế hoạch & Chuẩn bị | 1.1.1. Thiết lập Bộ nhận diện | 1.1.1.1. Thiết kế Logo & Banner (Dùng Canva/GIMP) 1.1.1.2. Soạn thảo hướng dẫn văn phong (Tone & Mood) |
|  |  | 1.1.2. Thiết lập Hạ tầng Kỹ thuật | 1.1.2.1. Cài đặt phần mềm (Audacity, OBS, Shotcut) 1.1.2.2. Kiểm tra thiết bị thu âm/ghi hình hiện có |
|  |  | 1.1.3. Kế hoạch Nội dung | 1.1.3.1. Lập lịch biên tập 12 tuần (Editorial Calendar) 1.1.3.2. Thiết lập quy trình kiểm chứng tin tức (Fact-check) |
|  | 1.2. Sản xuất Nội dung (Chu kỳ 12 tuần) | 1.2.1. Tiền kỳ (Pre-production) | 1.2.1.1. Thu thập tin tức học đường & Phỏng vấn 1.2.1.2. Viết kịch bản chi tiết cho mỗi tập |
|  |  | 1.2.2. Sản xuất (Production) | 1.2.2.1. Thu âm Podcast hoặc Quay video bản tin 1.2.2.2. Kiểm tra chất lượng nguyên liệu thô |
|  |  | 1.2.3. Hậu kỳ (Post-production) | 1.2.3.1. Chỉnh sửa âm thanh/video bằng phần mềm Free 1.2.3.2. Kiểm duyệt nội dung cuối (Zero Inaccuracy Check) |
|  | 1.3. Phân phối & Marketing | 1.3.1. Quản trị Kênh | 1.3.1.1. Đăng tải nội dung lên YouTube/Spotify/Facebook 1.3.1.2. Viết mô tả (SEO) và thiết kế Thumbnail |
|  |  | 1.3.2. Chiến dịch Quảng bá (Ngân sách $500) | 1.3.2.1. Chạy quảng cáo mục tiêu (Facebook/Instagram Ads) 1.3.2.2. Tổ chức mini-game thu hút người theo dõi |
|  | 1.4. Kiểm soát & Đánh giá | 1.4.1. Theo dõi Chỉ số (Analytics) | 1.4.1.1. Đo lường tỷ lệ giữ chân người xem (Retention Rate) 1.4.1.2. Thống kê số lượng người theo dõi mới hàng tuần |
|  |  | 1.4.2. Quản lý Phản hồi | 1.4.2.1. Phản hồi bình luận và xử lý khiếu nại (nếu có) 1.4.2.2. Cập nhật nhật ký tuân thủ liêm chính báo chí |
|  | 1.5. Đóng Dự án | 1.5.1. Báo cáo Tổng kết | 1.5.1.1. Tổng kết hiệu quả ngân sách 500 USD 1.5.1.2. Báo cáo đạt cột mốc 500 người đăng ký |
|  |  | 1.5.2. Bàn giao & Lưu trữ | 1.5.2.1. Lưu trữ kho tài liệu 12 tập nội dung gốc 1.5.2.2. Tài liệu hóa bài học kinh nghiệm (Lessons Learned) |

2. Sản phẩm Bàn giao & Mốc quan trọng (Deliverables & Milestones)

Kiến thức Cơ bản

- Sản phẩm Bàn giao (Deliverable): Bất kỳ kết quả hữu hình, duy nhất, có thể kiểm chứng được, sản phẩm hoặc khả năng để thực hiện một dịch vụ.

- Mốc quan trọng (Milestone): Một điểm mốc hoặc sự kiện quan trọng trong dự án, có thời lượng bằng không (Zero Duration). Milestones không tiêu tốn thời gian hay tài nguyên mà chỉ đánh dấu sự hoàn thành của một nhóm công việc hoặc một sản phẩm bàn giao chính.

Ví dụ

| Yêu cầu | Tiếng Việt |
| --- | --- |
| Request – Deliverables | Yêu cầu – Sản phẩm Bàn giao |
| Identify milestones mapped to the main deliverables for the project. For each milestone, write a short explanation of how to measure its status — completed or not. | Xác định các mốc quan trọng (milestones) tương ứng với các sản phẩm chính của dự án. Với mỗi mốc, hãy viết một giải thích ngắn gọn về cách đánh giá trạng thái hoàn thành hay chưa hoàn thành của mốc đó. |

Milestones và Phương pháp Đánh giá

| Sản phẩm Bàn giao Chính | Mốc quan trọng (Milestone) | Cách đo lường trạng thái (Hoàn thành/Chưa hoàn thành) |
| --- | --- | --- |
| Nền tảng phần mềm truyền thông kênh tin tức đại học | Sản phầm được hoàn thành và sẵn sàng sử dụng | Hoàn thành khi: Phần mềm có thể kết nối và đăng tải thông tin, tin tức ở trên các nền tảng mxh(Youtube, Facebook, Thread) |
| Nền tảng tạo content tự động | Hoàn tất quy trình tạo content tự động bằng AI | Hoàn thành khi: Hệ thống tự động tổng hợp các tin tức mới mxh, từ đó lọc content và thêm nội dung liên quan đến các trường đại học và đóng gói |
| Kho Nội dung (12 tập) | Hoàn thành Giai đoạn Sản xuất Nội dung | Hoàn thành khi: Đủ 12 tập nội dung (video hoặc podcast) đã được đăng tải đúng tiến độ (1 tập/tuần). Mỗi tập phải có biên bản kiểm chứng thông tin đi kèm để đảm bảo tính liêm chính báo chí. |
| Cộng đồng Người theo dõi | Đạt cột mốc 500 người đăng ký | Hoàn thành khi: Số liệu phân tích trực tiếp từ nền tảng (Dashboard) hiển thị con số ≥ 500 unique subscribers/followers. Ngân sách 500 USD cho quảng bá đã được quyết toán hoàn toàn. |
| Báo cáo Chất lượng & Hiệu suất | Báo cáo Tổng kết Chất lượng hoàn tất | Hoàn thành khi: Báo cáo phân tích dữ liệu chứng minh tỷ lệ giữ chân người xem trung bình (Average Retention) ≥ 95% và nhật ký phản hồi ghi nhận 0 khiếu nại về sai sót sự thật được xác minh. |
| Bàn giao Dự án | Kết thúc giai đoạn triển khai 3 tháng | Hoàn thành khi: Biên bản tổng kết dự án được ký xác nhận, bao gồm việc bàn giao quyền quản trị kênh và kho lưu trữ dữ liệu cho đơn vị tiếp quản (nếu có). |

3. Project Milestones

| Yêu cầu | Tiếng Việt |
| --- | --- |
| Request | Yêu cầu |
| provide at least three main project milestones that will be used to mark project progress. Select one project milestone that you know the best then determine at least ten activities and determine their sequences with relevant relationships (FS, SS, SF, FF) among them to complete that milestone. | Hãy cung cấp ít nhất ba mốc dự án chính sẽ được sử dụng để đánh dấu tiến độ dự án. Chọn một mốc dự án mà bạn hiểu rõ nhất, sau đó xác định ít nhất mười hoạt động và xác định trình tự thực hiện của chúng với các mối quan hệ thích hợp (FS, SS, SF, FF) giữa chúng để hoàn thành mốc đó. |

# 1. Khải niệm về FS - SS - SF - FF

FS (Finish to Start): Task trước xong thì task sau mới bắt đầu

SS (Start to Start): Task sau có thể bắt đầu cùng lúc task trước

FF (Finish to Finish): Task sau chỉ hoàn thành khi task trước hoàn thành

SF (hiếm dùng): Task sau phải hoàn thành trước khi task trước kết thúc

2. Mẹo ghi nhớ:

### FS (Finish → Start) : “Xong rồi mới làm”
 → A xong → B mới bắt đầu

### SS (Start → Start) : “Làm song song”
 → A bắt đầu → B bắt đầu được

### FF (Finish → Finish) : “Phải xong cùng nhau”
 → A chưa xong → B chưa được xong

### SF (Start → Finish) : “Cái mới thay cái cũ”
 → A bắt đầu → B mới được kết thúc

# 3. 3 Main Project Milestones có thể dùng chung cho mọi dự án

- Requirements & Analysis Completion

- System Development Completion

- Testing & Deployment Completion

# Phân tích các Activities mà System Development Completion phải có:

A. Setup Development Environment

B. Design System Architecture

C. Design Database Schema

D. Implement Core Modules

E. Implement UI Components

F. Integrate Frontend & Backend

G. Develop API Services

H. Code Review

I. Fix Bugs from Review

J. Integration Testing

K. Prepare Build Package

# Sequence với quan hệ (FS, SS, FF, SF): A(FS) -> B(FS) -> C(SS) -> D(FS) -> G(SS) -> E(SS) -> F(FS) -> H(FS) -> I(FS) -> J(FS) -> K(FF)

4. Xác định Mục tiêu SMART

Kiến thức Cơ bản

Mục tiêu SMART là các mục tiêu được xác định rõ ràng, có thể đạt được, và có thời hạn.

- Specific (Cụ thể): Trả lời câu hỏi Cái gì? Ai?

- Measurable (Đo lường được): Trả lời câu hỏi Bao nhiêu?

- Achievable (Có thể đạt được): Có thực tế không?

- Relevant (Liên quan): Có phù hợp với mục tiêu tổ chức không?

- Time-bound (Có giới hạn thời gian): Trả lời câu hỏi Khi nào?

Ví dụ

| Yêu cầu | Tiếng Việt |
| --- | --- |
| Request: Define at least 2 project objectives using SMART criteria (objectives that are Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound, ensuring clarity, trackability, and focus for achieving desired outcomes). | Xác định ít nhất 2 mục tiêu của dự án dựa trên tiêu chí SMART (các mục tiêu phải Cụ thể – Specific, Đo lường được – Measurable, Có thể đạt được – Achievable, Liên quan – Relevant, và Có giới hạn thời gian – Time-bound, đảm bảo tính rõ ràng, khả năng theo dõi và tập trung vào việc đạt kết quả mong muốn). |

Mục tiêu SMART cho Dự án Số hóa Thư viện

Mục tiêu 1:

Thiết lập và duy trì sản xuất ít nhất 1 nội dung kỹ thuật số (video hoặc podcast) chất lượng cao mỗi tuần cho cộng đồng đại học trong suốt 3 tháng liên tiếp

| Tiêu chí | Mô tả |
| --- | --- |
| S (Specific) | Thiết lập một kênh tin tức kỹ thuật số (podcast/video) và sản xuất nội dung định kỳ hàng tuần dành riêng cho cộng đồng đại học |
| M (Measurable) | Xuất bản ít nhất 1 sản phẩm nội dung chất lượng cao mỗi tuần |
| A (Achievable) | Có thể thực hiện được bằng cách sử dụng các phần mềm miễn phí/mã nguồn mở và đội ngũ hiện có trong vòng 3 tháng. |
| R (Relevant) | Trực tiếp giải quyết vấn đề thiếu hụt thông tin trong cộng đồng đại học và cung cấp nội dung ngách phù hợp. Giúp thu hút học sinh/sinh viên biết đến trường đại học |
| T (Time-bound) | Duy trì chu kỳ sản xuất liên tục trong khoảng thời gian 3 tháng kể từ khi bắt đầu. |

Mục tiêu 2:

Đạt tối thiểu 500 người đăng ký độc nhất sau 3 tháng triển khai, đồng thời đảm bảo chất lượng nội dung với tỷ lệ người xem hoàn thành bài đăng đạt 95% và không nhận bất kỳ khiếu nại xác thực nào về sai sót thông tin.

| Tiêu chí | Mô tả |
| --- | --- |
| S (Specific) | Tăng trưởng lượng người theo dõi kênh và đảm bảo nội dung đạt tiêu chuẩn liêm chính báo chí cao. |
| M (Measurable) | Đạt cột mốc 500 người đăng ký/theo dõi độc nhất và duy trì tỷ lệ xem hết nội dung (completion rate) ≥ 95%. |
| A (Achievable) | Có thể đạt được thông qua các hoạt động quảng bá với ngân sách 500 USD và tập trung vào chất lượng nội dung để giảm tỷ lệ bỏ xem. |
| R (Relevant) | Đảm bảo kênh có sức ảnh hưởng thực sự đến cộng đồng và khẳng định uy tín của nguồn tin. |
| T (Time-bound) | Đạt được các chỉ số này sau khi kết thúc giai đoạn 3 tháng đầu tiên của dự án. |

5. Xác định Phạm vi Dự án (Project Scope)

Kiến thức Cơ bản

Xác định phạm vi là nền tảng để tránh hiện tượng "phạm vi trượt" (Scope Creep).

- In-Scope (Trong Phạm vi): Những công việc và sản phẩm bàn giao sẽ được thực hiện trong dự án.

- Out-of-Scope (Ngoài Phạm vi): Những công việc và sản phẩm bàn giao sẽ không được thực hiện, giúp thiết lập ranh giới rõ ràng.

- Deliverables (Sản phẩm Bàn giao): Kết quả hữu hình mà dự án cần cung cấp.

Ví dụ

| Yêu cầu | Tiếng Việt |
| --- | --- |
| Request: Define the scope for this project which includes in-scope items, exclusive (or out-of-scope) items, and the deliverables that you would need to provide for the project. | Xác định phạm vi của dự án, bao gồm các hạng mục trong phạm vi (in-scope), các hạng mục ngoài phạm vi (exclusive hoặc out-of-scope), và các sản phẩm bàn giao (deliverables) mà bạn cần cung cấp cho dự án. |

Phạm vi Dự án Số hóa Thư viện

| Hạng mục | Mô tả Chi tiết |
| --- | --- |
| IN-SCOPE (Trong Phạm vi) | • Sản xuất Nội dung: Sản xuất ít nhất 1 mẩu tin chất lượng cao mỗi tuần (podcast hoặc video) trong vòng 3 tháng (tổng cộng ít nhất 12 tập). • Phân phối & Marketing: Thiết lập và quản lý các kênh phân phối kỹ thuật số; thực hiện các chiến dịch quảng bá với ngân sách 500 USD để đạt 500 người đăng ký. • Quản lý Kỹ thuật: Lựa chọn và sử dụng các phần mềm chỉnh sửa miễn phí/mã nguồn mở (như Audacity, OBS, Shotcut...). • Kiểm soát Chất lượng: Thực hiện quy trình biên tập và kiểm chứng thông tin để đảm bảo tính liêm chính báo chí và tỷ lệ giữ chân người xem ≥ 95%. |
| OUT-OF-SCOPE (Ngoài Phạm vi) | • Tin tức ngoài Đại học: Không đưa tin về các sự kiện không liên quan trực tiếp đến cộng đồng đại học. • Phần mềm trả phí: Không mua bất kỳ bản quyền phần mềm chỉnh sửa chuyên nghiệp nào (Adobe Premiere, Pro Tools...). • Sản xuất Bản in: Không bao gồm việc in ấn báo giấy hoặc tạp chí vật lý. • Duy trì dài hạn: Các hoạt động vận hành sau thời gian 3 tháng thử nghiệm đầu tiên. • Tuyển dụng trả phí: Không bao gồm ngân sách trả lương cho nhân sự (dự án thực hiện bởi nhóm hiện tại hoặc tình nguyện viên). |
| DELIVERABLES (Sản phẩm Bàn giao) | • Kênh Tin tức Kỹ thuật số: Nền tảng (YouTube, Spotify, hoặc mạng xã hội) đã được thiết lập với đầy đủ nhận diện thương hiệu. • Kho Nội dung: Ít nhất 12 tập tin tức (video/audio) đạt tiêu chuẩn chất lượng và liêm chính báo chí. • Báo cáo Chỉ số (Analytics): Báo cáo chứng minh đạt cột mốc 500 người theo dõi và dữ liệu về tỷ lệ giữ chân người xem (drop-off rate). • Nhật ký Tuân thủ: Tài liệu ghi chép quá trình kiểm chứng thông tin và nhật ký sử dụng phần mềm nguồn mở. • Báo cáo Tài chính: Chi tiết việc sử dụng ngân sách 500 USD cho thiết bị và quảng bá. |

6. Quản lý Rủi ro (Risk Management)

Kiến thức Cơ bản

Quản lý rủi ro là quá trình xác định, phân tích và phản ứng với các rủi ro.

- Rủi ro: Một sự kiện hoặc điều kiện không chắc chắn mà nếu xảy ra sẽ có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến mục tiêu dự án.

- Ma trận Rủi ro: Đánh giá rủi ro dựa trên Khả năng xảy ra (P) và Mức độ Ảnh hưởng (I) (Thang điểm Thấp/Trung bình/Cao).

- Chiến lược Giảm thiểu (Mitigation): Hành động chủ động để giảm P hoặc I của rủi ro.

| Yêu cầu | Tiếng Việt |
| --- | --- |
| Request: Identify at least 4 significant risks that you think the project faces. For each risk, determine the evaluation (possibility, impact) and relevant mitigation strategies. (same self-chosen) | Xác định ít nhất 4 rủi ro quan trọng mà bạn cho rằng dự án có thể gặp phải. Với mỗi rủi ro, hãy xác định mức đánh giá (khả năng xảy ra, mức độ ảnh hưởng) và chiến lược giảm thiểu phù hợp. |

Ví dụ: 4 Rủi ro Quan trọng

| Tên Rủi ro | Đánh giá (P/I)* | Mô tả Ảnh hưởng | Chiến lược Phản ứng (Giảm thiểu/Dự phòng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Vi phạm tính liêm chính báo chí (Sai sót sự thật) | P: Thấp I: Cao | Nhận khiếu nại về thông tin sai lệch, vi phạm tiêu chuẩn chất lượng "không có khiếu nại" và làm mất uy tín kênh. | Giảm thiểu: Thiết lập quy trình kiểm chứng thông tin (fact-check) qua ít nhất 2 nguồn độc lập trước khi xuất bản. Dự phòng: Chuẩn bị sẵn quy trình đính chính thông tin công khai và nhanh chóng. |
| 2. Không đạt mốc người đăng ký mục tiêu | P: Trung bình I: Trung bình | Không đạt được con số 500 người đăng ký sau 3 tháng, làm ảnh hưởng đến đánh giá thành công của dự án. | Giảm thiểu: Tối ưu hóa nội dung theo xu hướng (trending) của sinh viên; sử dụng hiệu quả 500 USD ngân sách quảng cáo để tăng độ nhận diện. |
| 3. Gián đoạn chu kỳ sản xuất hàng tuần | P: Trung bình I: Cao | Không thể duy trì việc đăng tải ít nhất 1 nội dung mỗi tuần trong suốt 12 tuần liên tiếp. | Giảm thiểu: Xây dựng kho nội dung dự phòng (backlog) cho ít nhất 2 tuần. Lập lịch biên tập (editorial calendar) chi tiết. |
| 4. Vi phạm ràng buộc về phần mềm miễn phí | P: Thấp I: Trung bình | Vô tình sử dụng phần mềm có bản quyền/trả phí, vi phạm quy định về ngân sách 0 USD cho giấy phép. | Giảm thiểu: Chỉ cài đặt và sử dụng các công cụ đã được phê duyệt như Audacity, Shotcut, hoặc OBS Studio. Kiểm tra danh sách tài nguyên định kỳ. |

7. Project Objectives and Success Criteria

| Yêu cầu | Tiếng Việt |
| --- | --- |
| Request: define measurable project objectives and related success criteria - list at least two project objectives and explain how each of that objective will be measured. | Xác định các mục tiêu dự án có thể đo lường được và các tiêu chí thành công liên quan - liệt kê ít nhất hai mục tiêu dự án và giải thích cách thức đo lường từng mục tiêu đó. |

Template trả lời:

- Mục tiêu A:

- Objective Statement: (The SMART goal)

- Success Criteria: (The specific threshold/result that indicates "Pass")

- Measurement Method: (The tool or process used to verify the result)

Ví dụ minh họa:

Câu trả lời minh họa:
Mục tiêu 1: Thu hút khán giả và phát triển kênh

Tuyên bố mục tiêu: Xây dựng lượng khán giả trung thành cho mảng tin tức đại học bằng cách đạt ít nhất 500 người đăng ký/theo dõi duy nhất trong ba tháng đầu hoạt động.

Tiêu chí thành công:

- Tổng số người đăng ký ≥ 500.

- Tổng chi phí quảng cáo ≤ 500 đô la (trừ chi phí thiết bị).

Phương pháp đo lường:

- Phân tích nền tảng: Sử dụng bảng điều khiển gốc (ví dụ: YouTube Studio Analytics, Spotify for Podcasters hoặc Facebook Insights) để xuất "Báo cáo tăng trưởng" vào cuối tháng thứ 3.

- Kiểm toán tài chính: Xem xét nhật ký chi phí của dự án để đảm bảo "Chi phí trên mỗi lượt thu hút" (CPA) được quản lý trong ngân sách 500 đô la bị giới hạn nghiêm ngặt.

Mục tiêu 2: Phân phối nội dung và tính nhất quán trong hoạt động

Tuyên bố mục tiêu: Duy trì chu kỳ sản xuất liên tục bằng cách sản xuất và phân phối một nội dung chất lượng cao mỗi tuần trong tổng cộng 12 tuần liên tiếp, chỉ sử dụng phần mềm miễn phí hoặc mã nguồn mở.

Tiêu chí thành công:

- Tuân thủ 100% lịch đăng bài hàng tuần (12/12 tuần).

- 0 đô la chi cho giấy phép phần mềm (đã được xác minh thông qua danh sách tài nguyên).

Phương pháp đo lường:

- Lịch/Nhật ký biên tập: Đối chiếu "Ngày đăng" trên kênh kỹ thuật số với lịch trình đã lên kế hoạch.

- Kiểm tra phần mềm: Đánh giá kỹ thuật quy trình sản xuất để xác nhận các công cụ như Audacity (âm thanh), Shotcut/DaVinci Resolve (video) hoặc OBS Studio đã được sử dụng, đảm bảo không sử dụng bất kỳ gói đăng ký trả phí nào (ví dụ: Adobe Premiere).

Mục tiêu 3: Đảm bảo chất lượng và tính liêm chính báo chí

Tuyên bố mục tiêu: Thiết lập kênh như một nguồn thông tin đáng tin cậy bằng cách duy trì tỷ lệ hoàn thành trung bình của khán giả là 95% và không nhận được bất kỳ khiếu nại nào có thể xác minh được trong ba tháng đầu tiên.

Tiêu chí thành công:

- Tỷ lệ bỏ xem ≤ 5% (Tỷ lệ giữ chân ≥ 95%).

- Tổng số lỗi sai sự thật đã được xác nhận = 0.

Phương pháp đo lường:

- Biểu đồ giữ chân người xem: Phân tích bản đồ nhiệt "Thời lượng xem trung bình" và "Tỷ lệ giữ chân người xem" do nền tảng lưu trữ cung cấp để xác định các điểm người xem rời bỏ trang.

- Nhật ký tuân thủ: Duy trì nhật ký "Phản hồi và sửa lỗi" chính thức; thành công được đo lường bằng việc không có bất kỳ mục nào mà lỗi được báo cáo đã được xác minh là sai sự thật thông qua kiểm tra nguồn thứ cấp.

Dự án mẫu dùng để trả lời xuyên suốt cho các request ở trên:

The local media lacks coverage of events relevant to the university community. Your project is to establish a digital news channel (e.g., a weekly podcast or video series) focused exclusively on this niche. The project requires producing and distributing at least one high-quality piece of content per week and reaching a milestone of 500 unique subscribers/followers. The continuous production cycle must be maintained for a three-month period. The total budget for promotional boosting and equipment is strictly $500, with the budget constraint that all software used for editing and production must be free or open-source. For quality, the content must maintain a high level of journalistic integrity, defined by receiving zero verifiable complaints of factual inaccuracy and ensuring that 95% of viewers/listeners complete the content (low drop-off rate).

Lên Kế Hoạch -> Maketing (Truyền thông)

- Lên kế hoạch thì kiểm soát được budget (Báo cáo chỉ số trong tương lai gần - Ước tính)

- Kế hoạch sẽ truyền thông như nào -> Cách đo lường phương pháp truyền thông đó

Maketing -> ADS -> Quản lí lượt click vào quảng cáo , thông tin các khu vực hay click, nhóm tuổi

-> Làm content -> đăng soical -> Thu hút ng dùng tương tác chính fanpage